## Sheet0
苏州市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称 |  | 苏州市交通运输综合行政园区执法中心暨苏申内港线应急设备库建设工程 |  | 主管部门 | 苏州市交通运输局
项目类型 |  | 常年安排项目 |  | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2024年 |  | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 苏州市交通运输综合行政执法支队 |  | 项目负责人/ 联系电话
实施可行性 |  | 拟建工程区域具有良好的水陆域条件，具备建设港口的条件。 （1）码头建设符合相关规划； （2）码头兴建对工程河段的水利规划、堤防和行洪安全、河势不会带来明显的影响，对其它现有的防洪水利和防汛抢险工作没有不利影响； （3）拟建码头场地地形较平坦，场地较稳定，无不良地质现象，地质条件可满足工程建设需要； （4）拟建工程所在地水、陆交通发达，集疏运条件优越，供水、供电、通信等配套设施均有充足的容量，可根据需要由相关部门负责接入，具有良好的外部协作条件； （5）本工程地处长三角地区，有多家技术力量雄厚、设备齐全、经验丰富的港口工程专业施工队伍，具有较好的施工条件。 综上所述，本工程的建设是完全可行的。
项目实施内容 |  | 该项目位于苏州工业园区胜浦街道通江路与滨江路交叉口东南侧，苏申内港线北岸。项目分为基地与码头两部分，其中基地总用地面积5088.1平方米，总建筑面积8778平方米，基地内布置一栋五层综合业务用房，地下一层作为停车场；综合业务大楼一层布置应急设备库，污染物中转站布置在基地东侧，场地内围绕综合业务用房设置内部道路，沿北侧滨江路开设出入口并设置门卫，综合业务用房西侧和南侧局部布置机动停车位及非机动车停车；码头部分设置5个小泊位和1个大泊位，一处维修船坞。项目总投资匡算约7982.7万元。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  |  | 2390
|  | 财政拨款 | 小计 |  | 0
|  |  | 一般公共预算资金 |  | 0
政府性基金
财政专户管理资金
国有资本金
|  | 社保基金 |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  |  | 0
|  | 其他资金 |  |  | 2390
| 支出 |  |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 苏州市交通运输综合行政园区执法中心暨苏申内港线应急设备库工程建设其他费用 |  | 200 | 290
|  | 苏州市交通运输综合行政园区执法中心暨苏申内港线应急设备库工程费用 |  | 0 | 2100
中长期目标 |  | 完成本项目所有施工任务，满足使用，并投入运营。完成竣工备案。
年度目标 |  | 完成项目报批报建手续，现场开工建设，基本完成土建主体结构施工，水工。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 |  | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 |  | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 |  | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 |  | 合理 | 合理
| 资金投入 | 资金分配合理性 |  | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 |  | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 |  | 合规 | 合规
|  | 预算执行率 |  | ＝8.37% | ＝100%
|  | 资金到位率 |  | 序时进度 | 100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 |  | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 |  | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 水工结构（小码头）完工率 |  | ＝0% | ＝100%
|  | 土建工程主体完工率 |  | ＝0% | ＝100%
| 质量指标 | 分项验收合格率 |  | ＝0% | ＝100%
| 时效指标 | 当年工程完成率 |  | ＝0% | ＝100%
|  | 土建工程成本 |  | ＝0万元 | ＝2700万元
|  | 水工结构（小码头）成本 |  | ＝0万元 | ＝800万元
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 安全事故发生率 |  | ＝0% | ＝0%
|  | 有效投诉处置率 |  | ＝0% | ＝100%
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度