| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 6.5 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 6.5 |  | 5.58 |  |  | .92 |  |  |  | 0 |  |  | 0.92 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 5.58 |  |  |  |  |
| 办公设备的购买 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.48 |  |  |  |  |
| UPS不间断电源电池组1套（32节） |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.10 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 85.85% |  | 2.34 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 购置数量 |  |  | =7台 |  | 10 |  |  | 10台 |  | 8.71 |
|  |  |  |  | 验收合格率 |  |  | =95% |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 完成及时性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |  |  | 较高 |  | 35 |  |  | 100% |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.05 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据《苏州市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》，购置必要的固定资产，提高办公效率，改善办公环境，保障机关正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 配备工作所需各类设备，更新资产，保障机关正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 配备工作所需各类设备，更新资产，保障机关正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 根据办公业务需求全年购置UPS电池组一套，办公桌2张，打印机4台，台式电脑3台合计共10件办公设备，设备验收均合格，且送货及时。按需采购，及时支付，预算执行率85.85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 根据规范要求按需购入固定资产，严格遵循资产采购流程，降低设备故障风险、提升工作效率，树立良好办公大厅服务形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划执行，基本完成预算绩效目标。设备采购数量略高于计划，在于分中心服务大厅新进驻银行柜面，需配备相应设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 分中心将进一步严格资产设备的采购流程，加强现有资产的管理，合理调配资产；结合上级要求与分中心实际细化资产采购计划，进一步把准需求，及时评估个性化需求；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 党团活动经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 1.8 |  | 1.73 |  |  | .07 |  |  |  | 0 |  |  | 0.07 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  |
| 党团活动费 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 96.11% |  | 6.44 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 开展活动次数 |  |  | =6次 |  | 10 |  |  | 7次 |  | 10 |
|  |  |  |  | 党员团员活动参与率 |  |  | =90% |  | 10 |  |  | 95% |  | 10 |
|  |  |  |  | 开展活动及时性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
|  |  | 满意度目标 |  | 党员团员活动满意度 |  |  | ＞90% |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.44 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 为分中心党员团员的活动开展提供经费支持，包括报刊学习书目的购置、党员团员走基地、走看学做比等活动开展及参加市公积金中心组织的年度党性教育安排，提高内部凝聚力，增加党员团员的归属感。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 合规开展各类党员团员活动，增强单位凝聚力，激发爱岗敬业精神，更好服务群众。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 合规开展各类党员团员活动，增强单位凝聚力，激发爱岗敬业精神，更好服务群众。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 组织分中心全体党员团员开展党员冬训研学，参加市公积金中心组织的全系统党性教育培训班、订阅党报党刊等学习书目。按需采购，及时支付，预算执行率96.11%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 党团活动合规开展，活动内容丰富多彩，人员参与积极性高，圆满完成每次活动计划。订阅党报党刊学习书目等，适时安排读书交流会，青年理论学习会等，为党员团员搭建良好的学习交流平台，提升人员综合素质水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率95%以上，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 提前谋划年度学习计划与活动安排，积极征询党员团员意见建议，合理调配预算资金；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 环境卫生费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 办公场所及服务大厅绿化租摆等费用 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 服务面积 |  |  | =1801平方米 |  | 10 |  |  | 1801平方米 |  | 10 |
|  |  |  |  | 绿植新鲜度、保洁整洁度 |  |  | 良好 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 绿植更替时间、保洁服务时长 |  |  | 良好 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 提升服务场所整洁度，更好为办事职工提供服务 |  |  | 效果良好 |  | 35 |  |  | 100% |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 美化办公环境，全面优化服务大厅、办公场所环境，陶冶情操、提高工作效率，给予办事人员良好的体验。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 保障大厦内绿植常新长活，办公区域干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 保障大厦内绿植常新长活，办公区域干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 租用绿植公司的花卉植物，每周安排人员上门清洁、养护、更新花卉，营造良好的办公办事氛围。按合同签订金额与规定期限支付，预算执行率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 与大厦其他单位共用同一家绿植公司，整体绿植摆放有序规范，办公环境整洁，展现了良好的服务形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率100%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 进一步优化办公场所绿植的摆放数量与质量，探索按季节变换更替相应绿植花卉，提升整体服务形象；强化日常维护管理，及时更新枯败绿植，及时清扫叶片；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 伙食经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 14.31 |  | 0 |  |  |  |  | 14.31 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 14.31 |  | 13.70 |  |  | .61 |  |  |  | 0 |  |  | 0.61 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 13.56 |  |  |  |  | 13.7 |  |  |  |  |
| 食堂餐费 |  |  |  |  | 13.56 |  |  |  |  | 13.70 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 95.74% |  | 6.3 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 就餐人数 |  |  | =18人 |  | 10 |  |  | 19人 |  | 10 |
|  |  |  |  | 餐食品质 |  |  | 安全 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 伙食供应及时性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 伙食保障满足率 |  |  | ＞95% |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
|  |  | 满意度目标 |  | 就餐职工满意度 |  |  | ＞90% |  | 17.5 |  |  | 95% |  | 16.63 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.43 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 按标准支付职工伙食经费，根据要求划拨至机关食堂，满足单位工作人员日常就餐需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 按大厦机关事务局要求逐月划拨资金，提供伙食保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 按大厦机关事务局要求逐月划拨资金，提供伙食保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 按照30元/人/天的标准统计实到岗人员，每月按照机关食堂要求划拨款项，保障分中心工作人员的就餐需求。按月统计，及时支付，预算执行率95.74%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 机关食堂每月更新菜单，及时收集就餐反馈，根据季节变化适时推出时令菜色，人员就餐满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率95.74%，经费人员数增加1人，但原来1人因长期病假未享受工作伙食经费，正好达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 增加人员对机关食堂意见建议的收集整理，着力提升就餐环境与餐品水平；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 体检费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 4.32 |  | 0 |  |  |  |  | 4.32 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 4.32 |  | 3.96 |  |  | .36 |  |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 4.14 |  |  |  |  | 3.96 |  |  |  |  |
| 体检费 |  |  |  |  | 4.14 |  |  |  |  | 3.96 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 91.67% |  | 4.67 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 体检人数 |  |  | =23人 |  | 10 |  |  | 22人 |  | 7.83 |
|  |  |  |  | 愿检尽检率 |  |  | =100% |  | 10 |  |  | 91.67% |  | 5.84 |
|  |  |  |  | 体检完成及时性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 体检信息反馈及时性 |  |  | 及时 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
|  |  | 满意度目标 |  | 体检人员满意度 |  |  | ＞90% |  | 17.5 |  |  | 95% |  | 16.63 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.47 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据人员标准安排体检费支出，为员工提供基本医疗保障，及时预约体检单位，分批次安排人员进行体检。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 统一安排职工进行体检，及时关注职工的身体健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 统一安排职工进行体检，及时关注职工的身体健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 年初及时预约体检单位，按需选择适合的体检套餐，并组织人员分批前往体检，后续及时收集发放体检报告。按需采购，及时支付，预算执行率91.67%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 根据人员体检需求情况选择适合体检套餐，及时发放体检报告并注意保密性，参检人员满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率91.67%，有两名员工因自身身体原因主动放弃体检，明年会准时参加体检，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 制定体检套餐前及时调研人员需求，动态调整体检套餐，提高人员满意度；细化预算编制，根据人员情况及时调配资金；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 21.48 |  | 0 |  |  |  |  | 21.48 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 21.48 |  | 21.47 |  |  | .01 |  |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 21.48 |  |  |  |  | 21.47 |  |  |  |  |
| 办公楼及服务大厅物业管理费 |  |  |  |  | 14.28 |  |  |  |  | 14.27 |  |  |  |  |
| 保安门卫费 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 99.95% |  | 7.98 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 物业服务面积 |  |  | =1801平方米 |  | 10 |  |  | 1801平方米 |  | 10 |
|  |  |  |  | 公共设施保养完好率 |  |  | =95% |  | 10 |  |  | 95% |  | 10 |
|  |  |  |  | 公共设施保养及时性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 办公环境整洁度 |  |  | 良好 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
|  |  |  |  | 机关正常运转持续性影响 |  |  | 较高 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.98 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据《关于全面开展市级机关下属事业单位房产清理工作的通知》，用以支付10元/平方米/月的基础物业管理服务费，确保公共区域的日常管理维护与设备维修。安排保安人员一名，定期巡查，维持大厅服务秩序。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 为苏州湾大厦租用楼层及老单位楼提供安保服务，做好基础维护等工作，更好为企业和职工提供服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 为苏州湾大厦租用楼层及老单位楼提供安保服务，做好基础维护等工作，更好为企业和职工提供服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 委托吴江大厦物业管理有限公司开展日常巡检、清扫、维护工作，对发现的安全隐患及时消除整改到位；安排服务大厅保安服务大厅秩序的维护，同时协助做好客户引导分流。按合同签订金额与规定期限支付，预算执行率99.95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 吴江大厦物业管理有限公司对公共区域定期清洁打扫，及时处理分中心上报的维修需求，定期安排消防检查、电梯维护、机房检修等工作，确保各项设备的正常运行。分中心大厅保安日常维护大厅秩序，适时做好引导分流，在业务办理高峰期及时解答问题、安抚客户，较好地展现了公积金人的良好形象和专业水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率99.96%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 每年度参加机关事务管理局组织的座谈会，收集意见建议集中反馈；灵活运用物业提供的管理保修平台，线上数字化维护单位日常运转；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 信息化维护费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 17 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 17 |  | 16.66 |  |  | .34 |  |  |  | 0 |  |  | 0.34 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 16.66 |  |  |  |  |
| 各类计算机耗材 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  |
| 自助借阅机维护费 |  |  |  |  | .5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 电话费和网络使用费 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6.88 |  |  |  |  |
| 信息化运营维护费 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.48 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 98% |  | 7.2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 耗材采购次数 |  |  | =10次 |  | 10 |  |  | 9次 |  | 5 |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 机关持续稳定运行 |  |  | 良好 |  | 35 |  |  | 100% |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.2 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 保障公积金信息化系统设备的正常运行及使用，定期开展软硬件设施的巡检、维护及保养；及时支付电话费、专网费，确保通讯顺畅；营造阅读氛围，定期更新借阅机书目。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 保持较好的网络、通讯和信息化系统质量，保障机关正常运转，提升服务质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 保持较好的网络、通讯和信息化系统质量，保障机关正常运转，提升服务质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 委托第三方运维公司为分中心及各服务点提供临时性运维服务、月度现场巡检并出具检查报告；月度与运营商结算电话费用，年度结算专线网络费用，确保线路畅通；租用图书借阅柜，按需要求进行机器设备的维护与书籍的更新。按合同签订金额与规定期限支付，预算执行率98.01%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 第三方运维公司全年对信息化运维设备每月进行现场巡并开具相应报告、对硬件设施进行专业维护保养，服务期间及时响应分中心设备故障维修需求，确保计算机设备运行稳定，保障大厅服务有序；电话通讯与专网线路畅通，分中心业务办理顺畅；图书借阅柜营造全民阅读氛围，受众反馈良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率98.01%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 根据实际业务需求与市场价格合理确定预算金额，提高预算编制的科学性与准确定；进一步完善服务的评价监督体系，从服务质量、响应及时性、业务水平等全方面考量；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 政策法规普及宣传经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 6.3 |  | 0 |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 6.3 |  | 6.28 |  |  | .02 |  |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  |  |
| 采购宣传材料、宣传用品用于业务政策宣传 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 99.68% |  | 7.87 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 计划刊登宣传信息、制作宣传视频数量 |  |  | =20个 |  | 10 |  |  | 22个 |  | 10 |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 提升公众知晓度 |  |  | 较高 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
|  |  | 满意度目标 |  | 公众满意度 |  |  | ＞90% |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.87 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据缴存对象特质有梯度地制作特色宣传品，在政府采购平台进行下单制作，传播公积金优质政策，助推公积金高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 做好住房公积金各类政策宣传，为完成全年度任务目标打好基础，提升品牌影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 做好住房公积金各类政策宣传，为完成全年度任务目标打好基础，提升品牌影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 根据实际需求及业务安排，全年度采购公积金特色宣传品，在政府采购平台询价定制，流程合规、品类合理。按需采购，及时支付，预算执行率99.68%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 根据单位特色及宣传内容，定制部分宣传品，提高公积金服务品牌的美誉度，提升群众对公积金政策内容的了解程度，公众的法治意识提升。辅助好多方联动宣传渠道，将公积金惠民利民优质政策通过多元化、多层次、多角度化方式广而告之。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率99.68%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 优化经费的使用，深入调查受众的需求，定制对口的宣传产品，提高政策宣传活动的针对性；细化预算编制，尽量明确各价位宣传产品的定制类别数量，提高预算精准性与可执行性；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项培训费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 5 |  | 4.92 |  |  | .08 |  |  |  | 0 |  |  | 0.08 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.92 |  |  |  |  |
| 素质拓展培训、对企业和缴存职工的培训、对入驻大厅银行人员培训 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.92 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 98.4% |  | 7.36 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 培训场次 |  |  | =10场 |  | 10 |  |  | 12场 |  | 10 |
|  |  |  |  | 培训合格率 |  |  | =100% |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 |  |  | 良好 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
|  |  | 满意度目标 |  | 受训人员满意度 |  |  | ＞90% |  | 17.5 |  |  | 95% |  | 16.63 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.49 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 提高工作人员业务技能本领及服务群众本领，不断提升政治素质和履职工作能力，各科室分别组织对缴存人、对进驻大厅工作人员、对单位内部工作人员的相关培训，增强公积金团队的的向心力，更好更优地开展公积金服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 通过培训强化企业、职工公积金政策知晓度，提升公积金缴存使用合规性；通过内部培训，提升工作人员业务水平和服务质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 通过培训强化企业、职工公积金政策知晓度，提升公积金缴存使用合规性；通过内部培训，提升工作人员业务水平和服务质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 根据要求与计划，全年度多次安排相关培训，缴存科安排基数调整培训，对单位经办人讲解政策要求与操作流程；使用科借助新政发布的契机，组织柜面工作人员学习新政、服务培训提升、诚意服务站建设等；综合科组织开展素质拓展训练等；盛泽管理部业务科安排盛泽公积金从业人员开展业务培训。按需安排培训，及时支付，预算执行率98.4%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 业务指导培训详细解读基数调整政策要求，满足单位经办人的工作需求；新政业务培训与服务提升培训有助于提高柜面工作人员的业务技能水平，提升公积金从业人员的服务水平与服务能力，展现良好公积金人形象；素质拓展及其他各类培训有助于增强单位凝聚力。参训人员均对培训安排表示满意，并取得了较好的成效。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率98.4%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 探索运用线上业务培训的方式，适当降低预算支出，强化受训人员间的沟通交流；及时跟进业务培训需求，收集受训人员的意见建议，调整培训内容与培训形式；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项委托业务费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 20.8 |  | 0 |  |  |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 20.8 |  | 20.78 |  |  | .02 |  |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 20.8 |  |  |  |  | 20.78 |  |  |  |  |
| 对办公大楼日常维修维护费 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.98 |  |  |  |  |
| 服务标准化建设提升指导 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 聘请律师顾问服务费 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 委托区级融媒体平台进行业务政采推行重要事项告知 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |
| 安居防火委托服务费 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |
| 矛盾调解中心调解服务 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 99.9% |  | 7.96 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 委托次数、训练次数 |  |  | =10次 |  | 10 |  |  | 13次 |  | 10 |
|  |  |  |  | 验收合格率 |  |  | =95% |  | 10 |  |  | 95% |  | 10 |
|  |  |  |  | 维修维护及时性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
|  |  | 满意度目标 |  | 工作人员满意度 |  |  | ＞90% |  | 17.5 |  |  | 95% |  | 16.63 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.09 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 全面提升公积金服务质量与效力，合理利用多方专业领域资源，委托专业律师担任法律顾问、进驻矛调中心轮值；委托安居消防公司提供专业安居检查与消防培训；与地方融媒体中心合作，扩大政策宣传覆盖面，同时创新宣传方式方式，开辟新宣传赛道；开展服务技能培训提升活动，增强柜员业务水平与服务能力；安排办公场所、各类设备的维修维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 提升办公环境消防安全，增强工作人员专业技能，保障办公区域各类信息化设备的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 提升办公环境消防安全，增强工作人员专业技能，保障办公区域各类信息化设备的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 委托执业律师提供法律解释、调处化解矛盾纠纷，同时委派执业律师入驻区矛调中心，每周1次轮值；委托第三方服务培训机构开展集中培训，组织服务提升与服务暗访；委托第三方安居消防公司开展定期巡检与消防安全培训；委托区融媒体中心开展电台政策宣传，日常信息的推送等。按合同签订金额与规定期限支付，预算执行率99.9%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 强化公积金执法规范性，深入推进公积金服务水平提升，多渠道打通信息发布路径，扩大公积金影响力，促进公积金事业可持续发展，助力优化营商环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率99.9%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 优化委托业务需求的统计，提前谋划布局，根据上级要求及时跟进调整；完善委托业务评价体系，从业务能力、服务水平、相应时间等多方面评价，建立优胜劣汰机制，加强对合同履行的监督，提升预算资金使用效率；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项业务用水用电用气 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 12 |  | 11.79 |  |  | .21 |  |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 11.79 |  |  |  |  |
| 住房公积金服务大厅、办公区域用电、大厅饮用水及办公区用水 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 11.79 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 98.25% |  | 7.3 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 服务面积 |  |  | =1801平方米 |  | 10 |  |  | 1801平方米 |  | 10 |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关规定 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 节能减排 |  |  | 节能减排 |  | 35 |  |  | 100% |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.3 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 保障服务大厅与办公场所的水电使用，按季度与物业公司结算水电费，同时为方便办事群众及日常管理维护采购纯净水。分中心严格落实节能减排相关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 在节能减排的基础上，保障工作的正常开展，业务的正常办理。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在节能减排的基础上，保障工作的正常开展，业务的正常办理。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 按季度与服务公司结算水电费，根据用量定期订购纯净水，执行节能减排要求，确保水电资源的合理利用。按要求及时支付，预算执行率98.25%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 在分中心各宣传电子屏滚动播放节能减排要求，培养职工节能意识，有效控制水电费支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率98.25%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 优化水电预算编制，梯度规划季度用水用电量；提升节能管理水平，进一步推进节能减排工作，倡导全体员工人离灯灭，节约用水；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项印刷费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 10 |  | 9.91 |  |  | .09 |  |  |  | 0 |  |  | 0.09 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.91 |  |  |  |  |
| 住房公积金政策性文件、公积金业务清册及各类报销单印刷 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.91 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 99.14% |  | 7.66 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 印刷册数、份数 |  |  | =6000册、份 |  | 10 |  |  | 8000册、份 |  | 9.67 |
|  |  |  |  | 印刷物合格率 |  |  | =95% |  | 10 |  |  | 95% |  | 10 |
|  |  |  |  | 印制时效性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 对单位履职、促进事业发展的影响力 |  |  | 影响力大 |  | 35 |  |  | 100% |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.33 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据政策宣传实际需求，按照采购流程及时定制印刷相关材料，用以办公业务需求及对外的折页印刷。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 根据实际业务需求及相关政策调整，印发相关文件及单据材料，保障工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 根据实际业务需求及相关政策调整，印发相关文件及单据材料，保障工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 根据新政出台相应设计政策折页与手册用以对外宣传；印制各类表单、清册用以业务办理。按需采购，及时支付，预算执行率99.14% |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 按照采购流程在政府采购网上商城框架服务商城中进行订单需求发布，合理控制成本，验收印刷品均符合要求，质量合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率99.14%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 优化印刷需求的管理，合理设定印刷数量，谨防政策内容变动而导致的材料作废，灵活调整；细化印刷成本管控，在符合需求的前提下选择适合的纸张类型；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项邮寄费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 9.97 |  | 0 |  |  |  |  | 9.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 9.97 |  | 9.76 |  |  | .21 |  |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 9.76 |  |  |  |  |
| 日常文件及培训通知寄送 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.72 |  |  |  |  |
| 寄送催建催缴函 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.74 |  |  |  |  |
| 年度基数调整通知寄送 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 97.89% |  | 7.16 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 寄送件数 |  |  | =2000件 |  | 10 |  |  | 3000件 |  | 8 |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关规定 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 送达时效性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 对单位履职、促进事业发展的影响力 |  |  | 影响力大 |  | 35 |  |  | 100% |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.16 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 委托中国邮政速递物流股份有限公司进行文件材料的寄送工作，根据分中心提供的收件人清单清单及时安排投递。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 根据实际业务需求及相关政策调整，寄送各类法规文书及办公材料，为提高公积金覆盖率，向未建制企业寄送催建催缴函。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 根据实际业务需求及相关政策调整，寄送各类法规文书及办公材料，为提高公积金覆盖率，向未建制企业寄送催建催缴函。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 邮政公司根据分中心需求寄送日常文件；在年度基数调整时期按要求寄送基数调整文件，同时跟进收件进度；根据重点工作安排寄送催件催缴函。按合同签订金额与规定期限支付，预算执行率97.89%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 按要求与邮政公司进行寄件工作合作，邮件投递准确准时，有力支撑单位业务的正常开展；寄送大批量信件时采用挂号信，既降低寄件成本，又可以监控收件情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率97.89%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 加强对每年度寄送信件的归纳整理，在缴存单位与缴存人数每年递增的情况下合理控制寄件成本；强化预算执行监控，定期分析预算执行情况，及时纠正偏差。 |  |  |  |  |  |  |

| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项租赁费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市住房公积金管理中心吴江分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 108.12 |  | 0 |  |  |  |  | 108.12 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 108.12 |  | 108.10 |  |  | .02 |  |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 108.12 |  |  |  |  | 108.1 |  |  |  |  |
| 办公大楼和服务大厅的租金 |  |  |  |  | 108.12 |  |  |  |  | 108.1 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 99.98% |  | 7.99 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 租赁面积 |  |  | =1801平方米 |  | 10 |  |  | 1801平方米 |  | 10 |
|  |  |  |  | 房屋基础结构完好率 |  |  | =95% |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 保障机关正常运行 |  |  | 良好 |  | 35 |  |  | 100% |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.99 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 按照区政府要求分中心入驻苏州湾大厦对外办公，合并各政务服务窗口，为办公群众提供便利服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 根据区政府安排行政服务窗口部门整建制入驻苏州湾大厦，为办事群众提供便捷服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 根据区政府安排行政服务窗口部门整建制入驻苏州湾大厦，为办事群众提供便捷服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 根据文件要求核定房租费用，分中心属于公益一类事业单位。按合同签订金额与规定期限支付，预算执行率99.98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 房租费用按上级文件要求核定；区政府整合政务服务窗口在同一大厦，有效方便办事群众；分中心房屋使用得当，合理规划布局服务大厅与办公场所，彰显公积金优质形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 按计划实施，预算执行率99.98%，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 科学合理设置预算绩效指标，按照上级要求与租赁房签订合同条款，保障单位对外办理业务。 |  |  |  |  |  |  |