2024年吴江区民生实事项目清单
单位：万元
	序号
	项目名称
	2024年度目标任务
	牵头单位
	实施单位
	预计启动
时间
	预计完成
时间
	年度计划投资

	1
1
	“学有优教”工程
“学有优教”工程
	新改扩建学校10所，建成后可增加学位约1万个
1.新开工学校3所，其中新建2所（江陵街道西湖幼儿园、丝绸中专异地新建），改扩建1所（盛泽南麻中学改扩建）；
2.建成学校7所（松陵街道笠泽幼儿园新建、平望幼儿园西园区新建、桃源青云幼儿园异地新建、汾湖金家坝幼儿园改扩建、盛泽吴绫实验小学改扩建、实验小学城中校区校舍改扩建、青云中学（高中部）改扩建）
	区教育局
	各区镇、街道
	2024年3月
	2026年12月
	33200 

	
	
	全区66所公办义务教育阶段学校成立10个教育集团和1个九年一贯制学校创新联盟，“以强带弱、以城带乡”，制订集团年度计划和3年发展规划，以项目为抓手、以合作为途径、以共建为目标，扎实推进资源整合共享，加强学校内涵建设，打造高品质品牌学校，全面提升教育质量和办学品质
	区教育局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	300 

	
	
	启动江苏省义务教育优质均衡发展县（市、区）申报创建工作，围绕“教育资源配置”（7条）、“政府保障程度”（17条）、“教育教学质量”（11条）各条指标找差距、补短板、促提升，着力推进更高水平的区域义务教育优质均衡

	区教育局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	/

	2
	“老有颐养”工程
	为13万名65岁以上老年人提供免费体检
	区卫健委
	各区镇、街道、基层医疗卫生单位
	2024年1月
	2024年12月
	2730

	
	
	新建、改造提升老年助餐点11个
	区民政局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	110

	
	
	建成投用平望镇梅堰社区综合为老中心
	区民政局
	平望镇
	2022年12月
	2024年7月
	250

	
	
	基本建成吴江区民政综合服务中心
	区民政局
	/
	2023年3月
	2024年12月
	1300

	
	
	完成老年人家庭适老化改造1660户
	区民政局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	415

	3
3
	“健康守护”工程
“健康守护”工程
	建成投用江苏盛泽医院公共卫生综合楼
	区卫健委
	吴江高新区（盛泽镇）、江苏盛泽医院
	2021年12月
	2024年12月
	2800

	
	
	免费开展大肠癌高危人群筛查2000人
	区卫健委
	区疾控中心、各基层医疗卫生单位
	2024年1月
	2024年12月
	8

	
	
	新增甲级村卫生室3家，新增家庭病床300张
	区卫健委
	各区镇、街道、基层医疗卫生单位
	2024年1月
	2024年12月
	15

	
	
	开展初一适龄女生HPV疫苗免费接种服务6700人
	区卫健委、区教育局
	各区镇、街道、基层医疗卫生单位、定点医院
	2024年1月
	2024年12月
	365

	
	
	开展适龄妇女“乳腺癌、宫颈癌”筛查32000人
	区卫健委
	各区镇、街道、基层医疗卫生单位、定点医院
	2024年1月
	2024年12月
	854

	
	
	开展应急救护培训7300人
	区红十字会
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	17 

	
	
	继续深化苏州九院、江苏盛泽医院、区中医医院和上海、南京等地大医院的跨区域医疗合作，积极引进南京市第一医院心研所、上海市中医医院神经内科等专家团队，选送临床医护、科研管理骨干外出进修学习。依托各专家团队的技术支撑和业务指导能力，不断提高临床规范化和个体化精准诊疗水平；加大科教研力度，推进瓣膜置换术的临床应用以及先天性心脏病的手术治疗等新技术开展，整体提升区域诊疗技术和医疗综合服务能力。
	区卫健委
	苏州九院、江苏盛泽医院、区中医医院
	2024年1月
	2024年12月
	258

	4
4

	“便捷交通”工程
“便捷交通”工程

	新建公交候车亭20个，提升公交候车亭信息化设施60个，全面推行凯旋生活广场综合交通枢纽的应用场景，导入公交、客运、旅游、地铁等多种出行方式，打造无缝换乘和低碳绿色出行典范
	区交通运输局
	各区镇、街道，长三角公司
	2024年1月
	2024年12月
	220

	
	
	新增公共停车泊位700个
	区城管局
	长三角公司，各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	136 

	
	
	开展城区主要道路交通标志、标线完善、亮化提升工程，打造东太湖大道、仲英大道2条安全示范道路；对城区道路隔离护栏开展更新养护，老旧护栏翻新修复、迁移至乡镇道路继续发挥使用价值；推广提高交通信号控制设备对交通流的实时、准确感知能力，完成100个路口的精准采集设备安装，提升信号时空协调能力，同步采购信号优化服务，开展堵点、节点、隐患路口交通组织优化、信号配时调优、隐患排查治理工作
	区公安局
	各区镇、街道
	2024年7月
	2024年12月
	1200 

	5
	“关爱儿童”工程
	建设儿童友好社区（村）8个
	区妇联
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	120 

	
	
	2024年度吴江区青少年暑托班
	团区委
	区委宣传部、区教育局、区民政局、区总工会、各区镇、街道
	2024年7月
	2024年8月
	250 

	6
	“生态宜居”工程
	内苏州河西侧景观绿化
	东太湖度假区
	/
	2024年4月
	2024年11月
	1000

	
	
	建设幸福河湖35条
	区水务局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	1200

	7

	“美好家园”工程

	改造提升农贸市场4个（江陵街道新湖农贸市场、平望镇渔桥丰登农贸市场、太湖新城菀坪农贸市场、太湖新城西门农贸市场），在步行不超过15分钟的范围内，建设集日常购物、文化交流、教育培训、医疗卫生、养老服务、健身休闲等功能于一体的社区生活圈3个
	区商务局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	4000 

	
	
	完成东城沿河小区、锦山花园等19个老旧小区改造提升
	区住建局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	7620 

	
	
	新建农村快递综合服务站30个，新增邮政、快递智能信包箱500个
	区交通运输局
	邮政公司，各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	140 

	8
	“弱有众扶”工程
	新增残疾人就业198人
	区残联
	区人社局，各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	5 

	
	
	改建1家高质量“残疾人之家”
	区残联
	吴江高新区（盛泽镇）
	2024年1月
	2024年12月
	30 

	
	
	对全区农村困难群体（低保、特困供养人员、低保边缘、其他困难家庭）减免水费240元/年/户（约75吨/年/户）
	区农业农村局
	区民政局、华衍水务，各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	85

	
	
	持续开展就业困难群体帮扶专项行动，做好重点群体“1131”就业援助服务，全年实现就业困难人员就业2500人
	区人社局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	1200

	9
	“文体惠民”工程
	完成公共文化下基层服务（送戏下乡）50场
	区文体广电和旅游局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	50 

	
	
	完成文博文化主题展览10个，全民健身系列服务20场
	区文体广电和旅游局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	660 

	
	
	更新、新建室外健身器材25套，新增各类便民体育运动场地5片
	区文体广电和旅游局
	各区镇、街道
	2024年1月
	2024年12月
	200 

	
	
	建设吴江区工人文化宫
	区总工会
	区工人文化宫
	2024年1月
	2024年12月
	5000

	10
	“美丽乡村”工程
	完成建设150个自然村的生活污水治理设施
	区水务局
	水务集团
	2024年1月
	2024年12月
	20000

	
	
	建设特色康居乡村20个
	区住建局
	各区镇、街道
	2024年5月
	2024年11月
	5000

	合计
	90738 



