## Sheet1
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 | 推进情况与形象进度
1 | 杨锦公路—东二环快速化改造工程（福新路至东南大道） | 本项目起点位于东福路北侧，终点位于东南大道及苏虞张公路，与新泾东路—苏虞张—南二环快速化改造工程项目衔接，全长7.068公里。2024年继续推进桥梁工程施工，计划至2024年年底累计完成桩基70%、承台70%、墩身70%、现浇箱梁30% | 2024.01-2024.12 | 正在开展桥梁工程施工
2 | 市域一级主干道养护大中修工程 | 对西塘公路等重要县道的部分路段及交叉口进行路面大中修及安全设施的提升，保障县道公路的安全畅通 | 2024.01-2024.12 | 正在推进现场施工
3 | 市政道路通畅工程 | 1.蒋桥路（道口路至河西路）新建工程：全长1000米，宽20米，机非混合车道，沥青砼路面 | 2024.01-2024.12 | 正在推进现场施工
|  | 2.城区部分道路维修改造：对城东片区星星花园周边道路、为民弄（梁丰路-陈家场弄）两条道路进行大中修，包括对原混凝土路面进行黑色化改造、对部分路段存在管径不足问题的雨污水管网进行扩容、融入海绵城市建设理念，对街角绿地和游园进行提升改造，涉及道路长度约360米，面积约2050平方米 | 2024.06-2024.08 | 完成工程量的95%
|  | 3.城区主支道路排水设施提升：对西门南村部分区域及周边排水设施综合改造，包括部分地下室积水改造、房屋及周边商户雨污分流改造等 | 2024.01-2024.12 | 已完成
4 | 增设公共停车泊位 | 全市共新增2000个机动车停车位 | 2024.03-2024.12 | 已完成
5 | 道路交通安全工程 | 1.永安路隔离护栏工程，对老旧隔离护栏进行更换，同时对沿线机非隔离进行优化设置； 2.农村公路交叉口非现场抓拍设施完善工程，对国省县道以及农村公路路口非现场抓拍设施进行完善 | 2024.01-2024.12 | 已完成
6 | 市二中城中校区改扩建工程（一期）（跨年度项目） | 将市二中西侧原暨阳实验小学及暨阳幼儿园的土地全部划归市二中，整合后用地规模约45亩，建设12轨教学楼、行政楼、报告厅、体育馆、图书馆及其他配套用房。该项目分期建设，其中一期建设12轨教学楼及部分配套用房等 | 2024.04-2025.08 | 完成桩基施工，目前土方开挖、基础施工中
7 | 教育基础设施提升 | 1.暨阳高级中学改造提升工程：对实验楼改造更新，对校园主干道路进行整修 | 2024.07-2024.12 | 已完成
|  | 2.青少年社会实践基地风雨操场改造工程：对建筑面积2245平方米的风雨操场进行改造，以消除安全隐患 | 2024.01-2024.12 | 已完成
|  | 3.塘桥高中体育馆维修项目：对建筑面积855平方米的学校体育馆进行维修，以消除安全隐患 | 2024.01-2024.12 | 正在推进现场施工
|  | 4.实验学校给排水改造提升工程：对实验学校进行雨污分流和自来水总管道维修改造 | 2024.01-2024.12 | 已完成
8 | 长三角名医点单服务 | 全市公立医院柔性引进长三角地区知名医疗专家，定期公告专家坐诊信息，提供坐诊、手术和会诊服务，缩短本市市民外出就医通道，在家门口“零距离”找专家 | 2024.01-2024.12 | 1.已汇总了全市二级以上医院长三角专家库名单，“健康张家港”微信公众号增设了“长三角专家点单出诊信息汇总”栏目并对专家出诊信息进行了优化整合； 2.依托信息平台，截止到9月初，长三角专家共诊疗169201人次（包括儿童医学中心），住院4820人次，手术1530台，与长三角专家开展“远程联合门诊”服务82人次，实现患者在家门口看大医生； 3.市中医院引进全国名中医张志明张家港市中医医院传承工作站，市一院签约苏大附儿院先心病围产期一体化救治联盟成员单位，市中医院引进市立医院消化内科炎性肠病庞智专家来港坐诊。
9 | 市北部医疗中心（一期）（跨年度项目） | 选址于晨丰公路南侧，福兴路北侧，华昌路西侧，占地约159亩，一期建筑面积约18.85万平方米，其中包括医疗综合楼、感染楼以及配套辅房 | 2024.01-2027.12 | 地下室底板完成70%
10 | 北城社区卫生服务中心 | 项目位于经开区（杨舍镇）农联家园二期西门，东二环路东侧、中兴路北侧。利用经开区（杨舍镇）农联家园二期社区配套用房进行改建，改建面积4300平方米（共二层），完成装修、设施设备配备等 | 2024.03-2024.12 | 完成工程招标工作
11 | 城区部分区域改造提升（跨年度项目） | 1.主城区老旧小区改造工程：对湖滨新村、园林东村二个小区(总建筑面积约7.6万平方米)进行提升类改造，改造内容主要包含雨污分流、房屋外立面刷新、室外停车位、道路、绿化、管线整治等 | 2024.05-2024.11 | 已开工建设，目前外立面刷新完成70%、雨污水管道完成60%
|  | 2.重点区域架空通信线路整治：采用线路梳理规整的方式，对城区部分中小学校和商业圈周边开放式小区开展架空通信线路整治，共涉及18个开放式老旧小区约247栋建筑、5544户 | 2024.02-2024.12 | 已完成
|  | 3.市区老旧住宅安全监测及保险：为避免老旧小区屋建筑外墙面（包括檐口等附属设施）发生脱落，导致的人身伤亡或财产损失，对市区二环路以内开放式老旧住宅进行隐患排查、深化查勘及监测分析，一年完成1次全覆盖排查，使安全隐患能及时发现并得以处置 | 2024.02-2025.02 | 已完成老旧住宅风险查勘1373幢
12 | 城市道路提亮添绿 | 1.城区道路提亮工程：对港城大道（S338—长安路）进行LED照明改造，新增双臂路灯58杆，普通路灯更换为中杆灯25杆，更换LED灯具154套 | 2024.05-2024.12 | 已进场施工，目前完成总工程量的30%
|  | 2.G346国道（一干河西—东渡大道、东渡大道北段）道路红线内绿化工程：G346国道征地红线内隔离带、互通区域实施绿化，绿化总面积约1025亩 | 2024.03-2024.12 | 完成总工程量的68%
13 | 市区东长泾-西长泾水系沟通整治工程 | 对东长泾、西长泾以及万达广场区域河道管网进行疏浚，拆除阻水建筑物，扩建引水泵站1座 | 2024.01-2024.12 | 完成总工程量的98%
14 | 一干河西侧地块新建地下人防工程（跨年度项目） | 项目选址于长泾路北侧、一干河西路东侧，拟建面积约7500平方米。工程建成后平时将为周边居民及接送学生的家长提供部分停车位，缓解长泾路交通压力，战时将为周边居民提供掩蔽场所，保障人民群众生命安全 | 2024.03-2025.12 | 1.已完成立项、用地预审与选址意见书、方案审核、施工图设计、招标预公告等工作； 2.正在办理土地划拨手续。
15 | 居民燃气入户改造和安全提升 | 1.燃气管网建设和老旧小区燃气入户改造：新建中压管网120公里，老旧小区天然气改造6000户 | 2024.01-2024.12 | 正在推进现场施工
|  | 2.燃气终端安全性能提升：面向全市瓶装液化气居用户（涉及15万户）以及管道天然气居民用户（涉及4万户）提供补贴，引导居民群众自主更换安全性能更高的瓶装液化气“管阀两件套”、管道天然气连接软管 | 2024.01-2024.12 | 累计更换瓶装液化气“管阀两件套”、管道天然气连接软管36000余户
16 | 建设市化工实训基地 | 建设化工设备操作与检维修实训区、化工特殊作业安全实训区、化工工艺安全实训区、个体防护与应急处置实训区、电工作业区、焊接与热切割作业区、高处作业区、事故警示教育与伤害体验区等几大区域，以及多媒体教室、教研室、会议室、信息用房及培训教室等功能区 | 2024.01-2024.04 | 已完成
17 | 居家社区养老服务能力提升 | 1.开展老年人家庭适老化改造工程：按照“政府补一点、家庭付一点、企业让一点”市场化发展路径，为老年人打造安全、便利、舒适的居家养老环境，全年完成改造1500户。 | 2024.01-2024.12 | 1.老年人家庭适老化改造工程：各区镇、街道正积极开展，截至目前，系统内共计申请1725户；
|  | 2.农村社区养老服务能力提升工程：整合利用现有社区养老服务设施、闲置院落、村民闲置屋舍等资源，因地制宜改扩建，建设10家示范性乡村互助养老睦邻点，为农村老年人提供相聚交流、日间照料、文体娱乐、助餐助浴、信息咨询和特殊困难老年人探访关爱等服务。 |  | 2.农村社区养老服务能力提升工程：完成9家示范性乡村互助养老睦邻点建设；
|  | 3.老年人助餐点建设：建成10家老年人助餐点，完善老年人助餐服务网络 |  | 3.老年人助餐点：完成8家老年人助餐点建设
18 | 托育服务高质量发展 | 2024年拟新增15家公办幼儿园开设托班，新增托位不少于500个；对于社会办普惠托育机构给予资金补助、普惠托位运营补助，推动社会办托育机构规范、健康、有序发展 | 2024.01-2024.12 | 1.出台印发《张家港市促进社会办托育服务高质量发展实施细则》，2024年8月起正式实施；
2.完成2024年秋季学期托班招生工作，2024年新增30家公办幼儿园开设托班，共增加41个班级，新增托位820个
19 | 未成年人分级干预矫治 | 为预防未成年人违法犯罪，对具有一般不良行为、严重不良行为的罪错未成年人进行分级处遇，委托相关部门或社会组织、机构对未成年人进行社会调查及针对性教育矫治，实现对关键人群重点管理，预防未成年人重复违法犯罪以及其他未成年人合法权益损害问题 | 2024.01-2024.12 | 对21名附条件不起诉未成年人进行帮教，通过制定个性化帮教方案、利用观护基地开展观护等方式，教育挽救涉罪未成年人
20 | 民生微实事（社区党组织为民服务） | 在全市城市社区开展社区治理营造、消除安全隐患、整治社区环境、文化体育特色和关爱居民公益等民生微实事(社区党组织为民服务)项目，充分发挥党建引领作用，用好居民议事会，解决社区居民身边急难愁盼的小事、实事 | 2024.01-2024.12 | 共征集项目建议676个，经议事会筛选、区镇（街道）审核共产生项目582个，包括工程类352个、服务类230个