
吴江区2026年民生实事项目清单

单位：万元

	序号
	项目名称
	2026年度目标任务
	牵头单位
	配合单位
	预计启动时间
	预计完成时间
	2026年度计划投资

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	“颐养安康”养老惠民工程
	
	
	
	
	
	

	1
	社区居家养老提升行动
	持续完善“15分钟养老服务圈”。新增1家综合为老服务中心，整合康复保健、文化娱乐、教育咨询、特色便民等综合服务，覆盖环长漾3000名农村老人；新增1家适老化生活体验中心；规范全区社区养老服务管理，创建5个三级及以上示范型社区居家养老服务设施，织密织牢城乡养老服务网络，全面提升养老服务专业化、精细化水平。
	区民政局
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	510.00

	2
	老年助餐服务提升行动
	完成新改建老年助餐设施2家；规范并统一全区各助餐设施视觉标识系统，打造一批特色鲜明、示范效应突出的城乡老年助餐服务示范点和优质服务品牌。
	区民政局
	区市场监管局，各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	10.00 

	3
	养老护理员技能培训行动
	开展养老护理员技能培训，实现所有护理人员培训率100%，提高持证从业比例。
	区民政局
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	6.80 

	二
	“健康护航”医疗保障工程
	
	
	
	
	
	

	4
	医防融合惠民行动
	一是开展适龄妇女两癌筛查2.8万人次；
二是搭建全区腹膜透析诊疗与健康管理网络，提高患者就医便捷性；

三是建立糖尿病肾病专病队列，推动科研成果转化。
	区卫健委
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	826.00

	5
	医疗资源扩容提质行动
	一是吴江区第四人民医院扩建项目拟实现主体建筑基本完工；

二是吴江区第五人民医院分院区扩建项目拟完成一期工程土建、安装、装修工程；二期工程主体结构完成；

三是建设吴江区区域心电云平台，年内拟完成系统建设与部署。
	区卫健委
	区数据局、汾湖高新区（黎里镇）、震泽镇
	2026年1月
	2026年12月
	14550.00 

	6
	医疗服务能力提升行动
	一是提升苏州九院耳科诊疗能力，实现人工耳蜗植入手术“零的突破”；

二是组织苏州大学附属儿童医院十大专家团队定期来吴江区儿童医院坐诊，构建“总院—吴江院区—基层医疗机构”三级儿童健康管理网络，率先将脊肌萎缩症等严重罕见病纳入新生儿筛查体系。
	区卫健委
	苏州市第九人民医院、吴江区儿童医院
	2026年1月
	2026年12月
	160.00

	三
	“学有优教”教育提质工程
	
	
	
	
	
	

	7
	中小学驻校社工服务项目
	为10所公办中小学配备驻校社工，建立“社工+心理教师+班主任+家长”四方联动机制，开展心理辅导、家长课堂及个案介入，深化“家校社”协同育人。
	区委社会工作部、区教育局
	
	2026年2月
	2026年12月
	100.00 

	8
	教育优质均衡发展行动
	一是建成学校4所：芦墟幼儿园异地新建、盛泽南麻中学改扩建、横扇学校（小学部）扩建、丝绸中专异地新建，新增学位5625个； 
二是新开工学校4所：八都学校扩建、七都小学建设、震泽中学改扩建、吴江中专三期，建成后可新增学位1590个；
三是续建学校1所，包括江陵街道天和小学改扩建，建成后可新增学位270个；

四是建设吴江区智慧教育云平台，聚焦家长与学生核心需求，围绕“入学一件事”“AI教育云助手”等关键场景，依托大数据、人工智能技术，简化入学信息登记流程，让数据更精准、家长少跑腿、学生享便利。年内完成系统建设与部署。
	区教育局
	区数据局，各区镇、街道
	2024年6月
	2028年8月
	38954.00 

	9
	特殊儿童教育类基本康复服务提升计划
	一是在辖区内至少新增一家教育资质类定点康复机构；
二是整合机构资源，探索开展“医教融合”服务，在试点机构为特殊儿童提供康复服务的同时，按照国际蒙氏标准，提供半天/全天的托育/教学服务，兼顾特殊儿童的康复和教育需求。
	区残联
	区教育局、卫健委，松陵街道、江陵街道
	2026年3月
	2026年10月
	80.00 

	四
	“畅行无忧”出行守护工程
	
	
	
	
	
	

	10
	道路交通安全生命守护项目
	一是通过增加车道、优化交叉口线形、提升照明亮度、加装安全护栏等道路基础改造，同步升级信号灯、电子警察、预警设备及标志标线等交安设施，完成58个路段、44个路口综合隐患整治，全面夯实道路安全根基；

二是以智能技术赋能通行效能提升，包括：完成约20个重点道路及重点单位出入口的智能化升级改造；搭建AI拥堵分析模型，实现绿波覆盖全区道路60%以上；在城区13个示范路口及乡镇重点路口部署AI视觉识别非机动车闯红灯抓拍系统。
	区公安局
	区交通运输局，各区镇、街道
	2026年4月
	2026年12月
	3000.00 

	11
	优化提升公共交通服务
	新建或改建40个公交候车亭；新增或优化调整公交线路不少于10条次。建成苏州南站、盛泽站短途复载系统。
	区交通运输局
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	150.00 

	12
	提升完善城市快速路网体系
	打通快速路网关键节点，提升城市交通出行体验。2026年，建成吴江大道与江城大道交叉口短隧工程,加快推进东太湖大道东延、江陵路东延项目建设。
	吴江开发区，区交通运输局
	
	2026年1月
	2029年3月
	30700.00 

	五
	“护苗成长”青春关爱工程
	
	
	
	
	
	

	13
	青少年公益寒暑托服务
	开设青少年寒暑托服务点200个，其中集中式服务点（暑托不少于20个工作日，寒托不少于5个工作日）不少于50个。
	团区委
	区委宣传部，区教育局、民政局，区总工会，各区镇、街道
	2026年1月
	2026年8月
	145.00 

	14
	暖“新”伙伴关爱计划
	开设5个服务班点，利用周末为新就业群体子女、留守儿童等困境青少年提供学业加油、物质帮助、亲子融合、心理健康、城市融入等服务。
	团区委
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	10.00 

	15
	“家庭成长力”提升行动
	推进村（社区）、企业、学校等群众身边的家长学校建设，重点围绕0-6岁早期家庭教育、生命安全教育、亲子沟通、情绪管理、手机成瘾等，以讲座、个案、沙龙等形式开展专题活动100场，覆盖家长和学生超1万人次。
	区妇联
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年11月
	10.00 

	六
	“基础提升”设施健全工程
	
	
	
	
	
	

	16
	积水点整治项目
	完成12个市政道路积水点改造；增配8台应急发电机，保障重要排涝泵站在外部线路停电时应急排涝。
	区水务局
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	791.60 

	17
	“5分钟消防救援圈”区域消防站建设
	统筹推进“五分钟”消防救援圈建设，2026年设置22个区域消防站，构建“中心站为主、区域站为辅、村社志愿消防队为补充”的消防救援体系。
	区消防救援大队
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	2000.00 

	18
	东太湖大堤步道贯通工程
	打通东太湖大堤（大剧院至同芯闸段）慢行步道断点1.6km。
	太湖新城
	城投集团、长三角公司
	2026年1月
	2026年11月
	400.00 

	七
	“宜居提质”家园改善工程
	
	
	
	
	
	

	19
	物业服务质量提升行动
	建成不少于10个服务优良、管理规范、环境宜居、特点鲜明、群众满意的市级“和美家园”小区。
	区住建局
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	400.00 

	20
	住宅老旧电梯更新工程
	完成第二批341台住宅老旧电梯更新，覆盖7个乡镇共27个小区。
	区住建局
	区市监局
	2026年2月
	2026年8月
	5115.00 

	21
	村庄环境提升项目
	推进约10个行政村村域范围内的破损道路“微提升”、村容村貌“微改造”，方便村民出行，补齐村庄环境短板，持续擦亮乡村颜值，助推乡村建设提质增效。
	区农业农村局
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年10月
	652.26 

	八
	“稳岗乐业”就业促进工程
	
	
	
	
	
	

	22
	新就业群体基层站点建设项目
	依托驿站合伙人机制，推进新就业群体暖心驿站建设，在吴江开发区、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、东太湖度假区（太湖新城）等4个区镇新建2个、改造提升8个服务驿站。
	区委社会工作部
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	50.00 

	23
	高质量充分就业促进行动
	一是城镇新增就业4.2万人；
二是离校未就业高校毕业生帮扶就业率达90%以上；
三是持续实施“技能照亮前程”“技能吴江”等职业技能提升行动，开展职业技能培训1万人次；

四是开展各级各类技能竞赛75场、职工技能及综合素质提升培训150场，覆盖职工3万人次。
	区人社局、区总工会
	苏州市高级人才太湖培训中心，各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	1796.00 

	24
	青年人才服务保障行动
	一是打造15家苏青驿站，为来吴求职青年提供最多14天的免费住宿；

二是实施“苏青小店”成长计划，在全区范围内联系服务10家以青年为创业或就业主体的特色小店，通过宣传引流、组织培训、平台搭建等举措助力青春经济发展。
	团区委
	区委人才办
	2026年1月
	2026年12月
	14.00 

	九
	“乐购惠民”服务优化工程
	
	
	
	
	
	

	25
	社区15分钟便民生活圈建设
	在盛泽镇坛丘社区，同里镇富土社区、鱼行社区，松陵街道水秀社区，江陵街道江兴社区、淞山社区等6个社区，联合社会力量共同推动社区15分钟便民生活圈建设，总计开展项目11个。
	区委社会工作部
	吴江高新区（盛泽镇）、同里镇、松陵街道、江陵街道
	2026年1月
	2026年12月
	935.00 

	26
	邻里中心项目
	推动运河湾邻里中心、鸿辉邻里中心、铜罗商业中心项目开工建设。
	区商务局
	吴江开发区、桃源镇
	2026年3月
	2028年2月
	12000.00 

	十
	“悦享文体”活力提升工程
	
	
	
	
	
	

	27
	健身器材投放
	推进金角银边和群众家门口更新、布设体育健身器材50套（件）。
	区文体广电和旅游局
	区自然资源和规划局，各区镇、街道
	2026年5月
	2026年12月
	134.00 

	28
	文化惠民行动
	开展群众性文艺演出系列活动20场，举办优质文化文博展览不少于10场，送戏下乡50场，美育、非遗和戏曲课堂80课时，全民阅读系列活动100场，评弹书场演出200场。
	区文体广电和旅游局
	各区镇、街道
	2026年1月
	2026年12月
	547.30 

	29
	校社共享强身健体行动
	为更好满足市民健身需求，提升资源利用率，在松陵街道选择周边群众健身需求高的学校操场打造为“校社共享”运动场地，试点工作日晚间及节假日免预约免登记，错峰向周边居民开放。
	区教育局
	区文体广电和旅游局、松陵街道
	2026年1月
	2026年8月
	200.00 


